## SCHEDA 1
SCHEDA N° 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTALTO UFFUGO
QUADRO DISPONIBILE DELLE RISORSE
TIPOLOGIE RISORSE |  | Arco temporale di validità del programma
|  | Disponibilità Finanziaria Primo anno | Disponibilità Finanziaria Secondo anno |  | Disponibilità Finanziaria Terzo anno | IMPORTO TOTALE
Entrate aventi destinazione vincolata per legge |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Entrate acquisite mediante devoluzione di mutuo |  | 200000 | 0 |  | 0 | 200000 | 200000
Impiego oneri di urbanizzazione |  | 380000 | 380000 |  | 380000 | 1140000 | 1140000
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati/pubblici |  | 0 | 785410 |  | 0 | 785410
Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-ter L. n.109/94 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Stanziamenti di bilancio |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Finanz. Ente Provincia- Regione |  | 2499394.16 | 14251246.88 |  | 23838843.71 | 40589484.75 | 40589484.75
TOTALI |  | 3079394.16 | 15416656.88 |  | 24218843.71 | 42714894.75 | 42714894.75
| Il Responsabile Ufficio Ragioneria |  |  | Il Responsabile del Programma
| Rag. Angelo Baffa |  |  | Arch. Romolo Gagliardi
| …………………………………………………. |  |  | ……………………………………..
Note on J17: Gagliardi:

## SCHEDA 2
SCHEDA N° 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
N. prog | Cod. Int. Amm.ne | CODICE ISTAT |  |  | Tipologia | Categoria | DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA |  |  | Cessione Immobili | Apporto di capitale privato
|  | Reg. | Prov. | Com |  |  |  | Primo Anno | Secondo Anno | Terzo Anno | S/N | Importo | Tipologia
1 |  | 018 | 078 | 081 | 07 | E1099 | Manutenzione straordinaria fognature, depuratori ed acquedotti. | 170000 |  |  | N |  | _ | 14083590.88
2 |  | 018 | 078 | 081 | 07 | E1099 | Manutenzione straordinaria strade, illum.ne edif. com. verde ecc. | 210000 |  |  | N |  | _
3 |  | 018 | 078 | 081 | 07 | E1099 | Manutenzione straordinaria fognature, depuratori ed acquedotti. |  | 170000 |  | N |  | _
4 |  | 018 | 078 | 081 | 07 | E1099 | Manutenzione straordinaria strade, illum.ne edif. com. verde ecc. |  | 210000 |  | N |  | _
5 |  | 018 | 018 | 081 | 03 | A0205 | Completam intervento messa in sicurezza Via Zinconaglie |  | 1280500 |  | N |  | _
6 |  | 018 | 018 | 081 | 03 | A0205 | Realizz. interventi danni avversità metere. su terr comunale |  |  | 3130478.49 | N |  | _
7 |  | 018 | 078 | 081 | 01 | A0101 | Rotatoria Comac |  | 167656 |  | N |  | _
8 |  | 018 | 078 | 081 | 01 | A0101 | Rotatoria Bivio Montalto | 186000 |  |  | N |  | _
9 |  | 018 | 078 | 081 | 01 | A0101 | strada collegamento SP n°91 UNICAL |  |  | 4833365.22 | N |  | _
10 |  | 018 | 078 | 081 | 01 | A0101 | Realizzazione strada collegamento Collina Salerni S.Maria di Set-via S. Giuseppe |  | 610410 |  | N |  | _
11 |  | 018 | 078 | 081 | 01 | A0215 | Realizzazione serbatoio loc. Martorano |  | 175000 |  | N |  | _
12 |  | 018 | 078 | 081 | 04 | A0512 | Realizzazione campo polivalente coperto S. Maria di Settimo |  | 502000 |  | N |  | _
13 |  | 018 | 078 | 081 |  |  | Nuova distribuz. degli uffici comunali arredo e regol. accesso al pubblico |  |  | 375000 | N |  | _
14 | [6 empty] | Pavimentazione strade interpoderali |  |  | 300000 | N
15 |  | 018 | 078 | 081 | 07 | E1099 | Manutenzione straordinaria fognature, depuratori ed acquedotti. |  |  | 170000
16 |  | 018 | 078 | 081 | 07 | E1099 | Manutenzione straordinaria strade, illum.ne edif. com. verde ecc. |  |  | 210000
17 | [6 empty] | Realizzazione rotatoria Pianette |  | 160000 |  | N
18 | [6 empty] | Sistemazone aree a verde località staz. Acri - Bisign.e Montat. Scalo |  | 109004 |  | N
19 | [6 empty] | Realizzazione campi polivalenti Parantoro e S.Antonello |  |  | 200000 | N
20 | [6 empty] | Piazza SS. Trinità Taverna | 200000 |  |  | N
21 | [6 empty] | Centro aggregaz servizi associaz volontar settori dell'educazione e recupero dei soggetti a rischio | 200000
22 |  | 018 | 078 | 081 | 01 | A0101 | Viale Parco |  |  | 15000000 | N |  | _
23 | [6 empty] | Lavori efficintamento energetico e miglioramento tecnologico Scuola Materna montalto centro | 566577 |  |  | N
24 | [6 empty] | Adeguamento Viabilità Rurale finalizzato allo sviluppo e potenziamento delle aziende agricole - Serra di Lipari | 250000
25 | [6 empty] | Adeguamento sismico scuola Elementare Montalto Scalo |  | 1300000
26 | [6 empty] | Adeguamento sismico scuola Media Montalto Centro |  | 1443287.5
27 | [6 empty] | Adeguamento ai sensi del DLgs 36/03 Discarica Ex Crocchi | 796817.16
28 | [6 empty] | Interventi urgente di messa in sicurezza tratti di via Zingonaglie | 500000
[7 empty] | Lavori diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambietale degli ecosistemi forestali |  | 199373.78
[7 empty] | Lavori di adeguamento sismico e ampliamento scuola secondaria di primo grado - Scalo |  | 2600000
[7 empty] | Lavori "Realizzazione scuola secondaria di I°grado - Taverna |  | 5989425.6
29 | [6 empty] | Adeguamento Viabilità Rurale finalizzato allo sviluppo e potenziamento delle aziende agricole - Martorano |  | 250000
[7 empty] | Sostituzione apparecchiature luminose con LED tratto di ex SS19 (Settimo e Scalo) |  | 250000
[7 empty] | TOTALE | 3079394.16 | 15416656.88 | 24218843.71
|  | Il Responsabile Ufficio Ragioneria | [6 empty] | Il Responsabile del Programma
|  | (Rag. Angelo Baffa) | [6 empty] | (Arch. Romolo Gagliardi)
|  | _________________________________ | [6 empty] | _________________________________

## SCHEDA 3
SCHEDA N° 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTALTO UFFUGO
ELENCO ANNUALE
Cod. Int. Amm.ne | CODICE UNICO INTERVENTO CUI | DESCRIZIONE INTERVENTO | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |  | IMPORTO INTERVENTO | PREVISIONE FNANZIAMENTO | Conformità |  | Priorità | STATO PROGETTAZIONE approvata | Tempi di esecuzione
|  |  | Cognome | Nome |  |  | Urb (S/N) | Amb (S/N) |  |  | TRIM/ANNO INIZIO LAVORI | TRIM/ANNO FINE LAVORI
1 |  | Manutenzione straordinaria fognature, depuratori ed acquedotti. | Geom. Spizzirri | Claudo | 170000 | oneri di Urbanizzazione | S | S |  | Stima
2 |  | Manutenzione Straordinaria strade, illuminazione, edifici comunali, Cimitero e Verde | Geom. Spizzirri | Claudo | 210000 | Fondi di Bilancio | S | S |  | Stima
3 |  | centro aggregazione e servizi per le associazioni di volontariato che operano nei settori dell'educazione e recupero dei soggetti a rischio | Ing Costanzo | Massimiliano | 200000 | finanziamento Regionale | S | S |  | ESECUTIVO
4 |  | ADEGUAMENTO VIABILITA' RURALE FINALIZZATO ALLO SVILUPèPO E POTENZIAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE | Ing Costanzo | Massimiliano | 250000 | finanziamento Regionale | S | S |  | ESECUTIVO
5 |  | ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE MONTALTO SCALO | Arch. Gagliardi | Romolo |  | finanziamento Regionale | S | S |  | ESECUTIVO
6 |  | Adeguamento ai sensi del DLgs 36/03 Discarica Ex Crocchi | Spizzirri | Claudio | 796817.16 | finanziamento Regionale | S | S |  | ESECUTIVO
7 |  | INERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI VIA ZINGONAGLIE | Ing Costanzo | Massimiliano | 500000 | finanziamento Regionale | S | S |  | ESECUTIVO
8 |  | Pavimentazione Pizza SS. Trinita' | Arch. Gagliardi | Romolo | 200000 | Cassa DD.PP. | S | S |  | ESECUTIVO
9 |  | Realizzazione Rotatoria Bivio Montalto | Arch. Gagliardi | Romolo | 186000 | finanziamento Regionale | S | S |  | ESECUTIVO
10 |  | Efficientamento energetico scuola materna montalto centro | Arch. Gagliardi | Romolo | 566577 | finanziamento Regionale | S | S |  | ESECUTIVO
3079394.16
|  | Il Responsabile Ufficio Ragioneria | [5 empty] | Il Responsabile della Programmazione
|  | Rag. Angelo Baffa | [5 empty] | Arch. Romolo Gagliardi
|  | _________________________ | [5 empty] | ___________________

## calcoli
800000 | regione | 5000000 | comune cc.dd. | 200000
260000 |  | 1502579.4 |  | 300000
135000 |  |  |  | 230000
240060 |  | 728000 |  | 700000
281208 |  | 250000 |  | 643962.6
109004.4 |  | 350000 |  | 182000
1825272.4 |  | 165000 |  | 166459.2
|  | 502000 |  | 167656.67
500000
|  | 4173365.22 |  | 230000
|  | 13170944.62 |  | 295000
|  | 8935078.47 |  | 375000
|  | 22106023.09 |  | 150000
|  | 22096983.09 |  | 135000
|  | 9040 |  | 1300000
500000
2450000
250000
660000
8935078.47